共 青 团 平 顶 山 市 委

平顶山市文明办 文 件

平顶山日报社

平顶山市广播电视台

平青联字〔2017〕9号

★

关于印发《平顶山市“凝心聚力共奋斗

青春榜样勇担当”寻找鹰城新青年活动实施方案》的通知

各县（市、区）团委、文明办，各直属单位团组织：

现将《平顶山市“凝心聚力共奋斗 青春榜样勇担当”寻找鹰城新青年活动实施方案》印发给你们，请结合本地实际，制定具体实施办法，抓好工作落实。

共青团平顶山市委　           平顶山市文明办

平顶山日报社               平顶山市广播电视台

2017年10月30日

平顶山市“凝心聚力共奋斗 青春榜样勇担当”寻找鹰城新青年实施方案

为深入贯彻落实党的十九大精神，引导全市青少年培育和践行社会主义核心价值观，积极投身我市经济社会发展实践，围绕“1461”发展思路不懈奋斗，团市委决定联合平顶山市文明办、平顶山日报社、平顶山市广播电视台在全市青少年中深入开展平顶山市“凝心聚力共奋斗 青春榜样勇担当”寻找鹰城新青年活动。现制定如下实施方案：

一、活动主题

凝心聚力共奋斗 青春榜样勇担当

二、活动时间

2017年10月至12月

三、类别标准

“鹰城新青年”的评选对象为在我市脱贫攻坚、转型发展、环境保护和文明城市创建等一线涌现出的40岁以下优秀青年，共分五类。

脱贫攻坚新青年：在脱贫攻坚一线开展工作并取得一定成效的驻村第一书记、驻村工作队队长（队员）、贫困村村干部以及利用自身优势带动贫困户自力更生、光荣脱贫的青年致富带头人。

转型发展新青年：紧盯科学、技术、产业、管理前沿，锐意创新、攻坚克难，推动科技进步、文化建设和经济转型的优秀青年。

环保攻坚新青年：奋战在大气、水、土壤污染防治关键岗位、重点领域的工作人员和积极参加相关志愿服务的热心青年。

文明创建新青年：在我市文明城市创建中涌现出的先进青年。

向上向善新青年:具有向上向善的鲜明价值导向，引领广大青少年奋发向上、崇德向善，推动全社会形成培育和践行社会主义核心价值观的优秀青年。

活动原则上在市级层面寻找和选树50名“鹰城新青年”,每类各10人。

四、主要安排

1.宣传发动阶段。各县（市、区）团委、文明办，各直属单位团组织要充分利用报纸、微博、微信等方式对活动开展情况和候选人事迹进行宣传报道，扩大活动影响范围和知名度，营造浓厚氛围。

2.推荐评选阶段。各县（市、区）团委、文明办，各直属单位团组织要结合本地青年实际情况，广泛发动基层组织和团员青年，通过组织推荐和个人自荐的方式踊跃报名。各单位在推报“鹰城新青年”时，要按照要求如实填写申报表（见附件），提供先进事迹材料（2000字左右），并上报工作照2张，制作“鹰城新青年”微视频（5分钟以内）。活动将在平顶山微报微信公众号、平顶山共青团微信公众号开辟专栏，专题发布候选人事迹材料和微视频，开展网络投票，最终评选出“鹰城新青年”每类各10名。

3.公示学习阶段。评选结果将在平顶山共青团网页、微信公众号、微博和平顶山日报、平顶山微报进行公示。各县（市、区）团委、文明办要以“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走”等为主题，分享“鹰城新青年”敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦的故事，传递社会主义核心价值观，以青春昂扬的风采宣传十九大精神。

4.深化培养阶段。活动将根据青年参评情况，建立“鹰城新青年”人才库，注重从各方面对他们进行培养。在发展党员时，优先向党组织推荐“鹰城新青年”；能力较强的“鹰城新青年”，优先选拔到基层团的岗位，实现“鹰城新青年”、基层团干部间的良性循环；为“鹰城新青年”建立与银行沟通对接平台，加大对“鹰城新青年”创业致富方面的扶持；获评的各类“鹰城新青年”优先推荐参加省级、市级五四青年奖章、青年岗位能手和新长征突击手等各类荣誉评选。

五、时间安排

10月下旬，宣传发动阶段。

11月上旬，推选参评阶段。

11月中下旬，公示评选阶段，选出市级“鹰城新青年”，并进行公示。

12月，开展各级各类分享会、交流会、学习会等活动。

六、活动要求

1.提高思想认识。各县（市、区）团委、文明办，各直属单位团组织要把“寻找鹰城新青年”活动作为培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，把踊跃投身全市改革开放和现代化建设具体实践，在基层一线用青春力量为打赢“四大攻坚战”贡献才智的青年典型真正选树出来，要认真谋划，精心安排，不断创新活动形式，积极扩大活动影响力。

2.注重关键环节。各县（市、区）团委、文明办，各直属单位团组织要细化活动方案，明确各层级责任，注重发动基层力量，用好各类工作载体；要把选树和宣传结合起来，要开展好分享会、交流会、学习会等活动，将典型的先进精神扩散出去；要将各类“鹰城新青年”纳入其他团内表彰项目的评选范围，在项目、资金、信息、人才等方面给予扶持。

3.强化宣传报道。各县（市、区）团委、文明办，各直属单位团组织要强化基础工作，加强宣传报道，利用微博、微信、今日头条等全媒体手段对“鹰城新青年”进行宣传报道，营造人人争当“鹰城新青年”的氛围，以优异的成绩为促进我市经济社会平稳健康发展、全面建成小康社会作出应有贡献。

附件1：平顶山市“鹰城新青年”申报表

附件2：平顶山市“鹰城新青年”汇总表

附件1：

平顶山市“鹰城新青年”申报表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出 生 年 月 |  | 二寸 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籍 贯 |  | 民 族 |  | 参加工作 时 间 |  |  |
| 政 治 面 貌 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |  |
| 工 作 单 位 及 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 通 信 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 学 习 和 工 作 简 历 |  |  |  |  |  |  |
| 曾获表 彰情况 |  |  |  |  |  |  |
| 参评 类别 |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单 位团组 织意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 团 市 委 意 见 | （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：申报表正反打印，一式三份

附件2：

平顶山市“鹰城新青年”汇总表

填报单位：                                                              填报时间：

| 参评类别 | 姓名 | 单位职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |